## 平安科技培训
排期 | 目标 | 任务 | 任务分配计划 | 人/天 | 人员类型
一期 | 需求收集 | 1. 全语言二进制包管理 2. Docker容器镜像中心管理 3. 容器应用编排仓库管理 4. 全生命周期元数据记录 5. 流水线质量关卡及自动化交付流水线 6. 安全扫描，安全发布，风险预警 7. 多团队管理，异地协同开发 8. 对接企业内部沟通系统 9. 高可用，高并发，容灾备份 10. 数据存储及迁移需求 11. 数据分析指标及反馈 |  | 3 | DevOps架构师
二期 | 工具落地培训 | GIT, Maven，Gradle，conan，Jenkins, Artifactory CI/CD 工具介绍 |  | 1 | DevOps工程师
|  | JUnit（单元测试），Sonar（代码扫描），Xray（安全漏洞扫描）工具介绍 |  | 1 | DevOps工程师
|  | Sellenium（UI集成测试），JMeter（压力测试），TestLink （测试用例）工具介绍 |  | 1 | DevOps工程师
|  | Jenkins DSL 开发基础培训 |  | 1 | DevOps工程师
| Artifactory 部署及管理 | Artifactory高可用集群部署 |  | 1 | DevOps工程师
|  | 容灾备份原理及配置 |  | 1 | DevOps工程师
|  | Xray 安装及集成 |  | 1 | DevOps工程师
|  | 仓库管理最佳实践及定制 | 1.需求及信息收集(组织结构，权限，流水线，发布集成) | 2 | DevOps架构师
|  |  | 2.方案及规划制定及评审 | 2 | DevOps工程师
|  | 权限控制 | 1.集成LDAP或Oauth。 | 1 | DevOps工程师
|  |  | 2.权限控制规划，不同环境，不同业务线 | 1 | DevOps架构师
|  |  | 3.后续和权限系统做集成咨询，LDAP Group集成 | 1 | DevOps架构师
|  | 数据迁移 | 1.Nexus迁移 | 2 | DevOps工程师
|  |  | 2.Harbor 数据迁移 | 3 | DevOps工程师
|  | 系统监控 | Sumlogic及BullFrog监控 | 2 | DevOps工程师
| CI/CD流水线 | 项目构建常见问题及方案 | 流水线常见为题及方案 | 1 | DevOps架构师
|  | CI/CD流水线定制化咨询&设计 | 流水线定制化咨询及设计 | 1 | DevOps架构师
|  | 工具链集成方案 | 1.jenkins Aritfactory集成 | 1 | DevOps工程师
|  |  | 2.其他工具集成工具集成 | 1 | DevOps工程师
|  | Docker 流水线实践设计及实践 | jenkins pipeline 容器交付流水线设计 | 1 | DevOps架构师
|  |  | Artifactory Docker Registry搭建 | 1 | DevOps工程师
|  | Kuberntes 持续交付最佳实践 | 如何基于Docker镜像仓库和Helm仓库实现持续发布 | 1 | DevOps架构师
| 元数据以及日志收集 | 定制化元数据规范，命名规范以及自定义属性集合 | 1.定制元数据规范以及评审 | 2 | DevOps架构师
|  |  | 2.包的命名规则，版本号规划等。 | 1 | DevOps架构师
|  |  | 3.评审修改并输出规范文档 | 1 | DevOps架构师
|  | CI/CD流水线元数据收集方案 | 各阶段元数据收集方案设计 | 2 | DevOps架构师
| 产品培训&最佳实践&客户案例 | Artifactory 基础特性和企业级特性介绍，元数据、存储链，包的diff、issue介绍等 |  | 1 | DevOps架构师
|  | 元数据消费案例 + 客户案例 |  | 1 | DevOps架构师
|  | Jenkins Pipeline CI/CD 流水线最佳实践 |  | 1 | DevOps架构师
|  | 自定义插件扩展 |  | 1 | DevOps架构师
|  | Artifactory + Xray+ Miss Control |  | 1 | DevOps架构师
三期 | Artifactory 优化 | 缓存使用实践 |  | 1 | DevOps工程师
|  | 性能关键参数调优 |  | 1 | DevOps工程师
| 安全及合规最佳实践 | 镜像合规性需求收集 |  | 1 | DevOps架构师
|  | 镜像仓库间复制策略定制 |  | 1 | DevOps架构师
|  | 二进制仓库间复制通知相关人 |  | 2 | DevOps工程师
|  | 仓库配额插件开发 |  | 2 | DevOps工程师
|  | Xray扫描对接自动化流程设计 |  | 1 | DevOps架构师
| 基础设施管理 | 使用Ansible + rpm 部署环境 |  | 1 | DevOps工程师
|  | Saltstack 部署环境 |  | 1 | DevOps工程师
|  | Spinnaker 对接容器及虚拟机部署 |  | 1 | DevOps工程师
| 应用配置变更管理 | flywayDB 最佳实践 |  | 1 | DevOps工程师
|  | SpringConfig 及 Kubernetes Config最佳实践 |  | 1 | DevOps工程师
| 统一DevOps交付门户建设 | 核心报表需求收集 |  | 1 | DevOps架构师
|  | 权限对接需求收集 |  | 1 | DevOps架构师
|  | 流水线与权限对接模型设计 |  | 1 | DevOps架构师